## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
RW001 | Fallos en la integración con el sistema de pagos | La integración con Khipu puede fallar | Compatibilidad técnica insuficiente |  |  | Técnico | X |  |  | X |  |  | Alta | Kevin Quintrequeo | Mitigación | Coordinar pruebas continuas y trabajar directamente con soporte de Khipu
RW002 | Problemas de usabilidad en la interfaz | La interfaz no es intuitiva para los usuarios finales | Diseño no alineado con las expectativas del usuario |  |  | Funcional |  | X |  | X |  |  | Alta | Cristian Leiva | Mitigación | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales y ajustar según feedback
RW003 | Lentitud en la carga de datos en tiempo real | El servidor no responde de manera eficiente | Sobrecarga de consultas |  |  | Desempeño |  | X |  |  | X |  | Media | Kevin Quintrequeo | Mitigación | Establecer reuniones frecuentes con el cliente para alinear los cambios en los requisitos y minimizar ambigüedades.
R004 | Cambios frecuentes en los requisitos del cliente | Requisitos poco definidos desde el inicio | Comunicación poco clara |  |  | Gestión |  |  | X | X |  |  | Alta | Karen Ponce | Mitigación | Optimizar las consultas al servidor y reforzar la infraestructura para manejar cargas en tiempo real.
R005 | Brechas de seguridad en el manejo de datos personales | Datos personales pueden ser vulnerados | Falta de medidas de seguridad avanzadas |  |  | Seguridad | x |  |  | X |  |  | Alta | Cristian Leiva | Mitigación | Implementar protocolos avanzados de encriptación y auditorías regulares para proteger los datos personales.
R006 | Falta de alineación entre desarrolladores | Mal entendimiento de prioridades | Comunicación interna insuficiente |  |  | Equipo |  | x |  |  | X |  | Media | Karen Ponce | Mitigación | Realizar reuniones de coordinación diarias (Daily Scrum) para alinear prioridades y resolver posibles bloqueos.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
#REF! | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.