## Registro de interesados
Registro de interesados (Stakeholders)
Información de identificación |  |  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación de los interesados
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requisitos principales | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Karen Ponce | Product Owner | Viaja Pro | Lidera el proyecto y toma decisiones | Ka.ponce@duocuc.cl | Cumplir con las funcionalidades clave | Entrega del proyecto en tiempo y forma | Alto | Alto | Ejecución | Interno | Partidario
Kevin Quintrequeo | Desarrollador Full Stack | Viaja Pro | Implementa la lógica de negocio | Ke.quintrequeo@duocuc.cl | Desarrollo eficiente y escalable | Código funcional y bien documentado | Alto | Alto | Ejecución | Interno | Partidario
Cristian Leiva | Desarrollador Front-End | Viaja Pro | Desarrolla la interfaz de usuario | Cris.leiva@duocuc.cl | Interfaz intuitiva y funcional | Diseño atractivo y funcional | Alto | Alto | Ejecución | Interno | Partidario
Rafael López | Presidente Linea Colectiva | Colectivo | Patrocinador Linea Colectiva | Rafaellopez@gmail.com | Facilidad de uso para conductores y usuarios | Adopción exitosa por parte de conductores y pasajeros | Alto | Alto | Cierre | Externo | Neutral
Fabián Alcántara | Docente | Duoc UC | Patrocinador y asesor técnico | fabian.alcantara@duocuc.cl | Calidad técnica y cumplimiento de estándares | Implementación exitosa del sistema | Muy Alto | Alto | Inicio y cierre | Externo | Partidario
Mauricio Corona | Director de Carrera | Duoc UC | Patrocinador principal | mauricio.corona@duocuc.cl | Progreso académico y profesional del equipo | Éxito del proyecto para certificación académica | Muy Alto | Alto | Cierre | Externo | Neutral