## Priorización
Identificador (ID) de la Historia | Característica / Funcionalidad (como) | Karen Ponce | Kevin Quintrequeo | Cristian Leiva | Puntaje Total (estimación)
H-1 | Necesito poder ver ubicación en tiempo real para programar mi viaje a un punto especifico | 5 | 3 | 4 | 12 | Categorización en Base a puntaje
[6 empty] | 1 - 19 | Bajo
H-2 | Necesito poder ver la disponibilidad de asientos para poder tomar el colectivo | 4 | 3 | 4 | 11 | 20 - 30 | Medio
[6 empty] | 31 o + | Alto
H-3 | Necesito poder pagar con tarjeta a través de la app. | 7 | 7 | 8 | 22
H-4 | Necesito poder recibir una notificación de pago | 2 | 2 | 2 | 6
H-5 | Necesito poder ver la ubicación en tiempo real para saber cuanto tiempo de espera tengo aproximadamente | 7 | 6 | 7 | 20
H-6 | Necesito poder recibir notificación de no disponibilidad de asientos en caso de que este se utilice antes | 5 | 6 | 5 | 16
H-7 | Necesito poder ver rutas alternativas en caso de colectivos llenos | 7 | 6 | 7 | 20
H-8 | Necesito poder monitorear el estado de los colectivos en tiempo real | 6 | 6 | 6 | 18
H-9 | Necesito poder monitorear las transacciones de pago | 5 | 5 | 5 | 15
H-10 | Necesito poder gestionar información de los vehículos | 4 | 5 | 4 | 13
H-11 | Necesito poder cuantas transacciones obtuve en el dia-mes-anual. | 5 | 6 | 5 | 16
H-12 | Necesito poder ver todas la transacciones de los choferes | 4 | 5 | 4 | 13
H-13 | Necesito poder modificar las calles de cada ruta | 6 | 8 | 4 | 18
H-14 | Necesito poder agregar o modificar los datos de un chofer | 4 | 4 | 4 | 12
H-15 | Necesito poder asignar un vehiculo a un chofer | 3 | 3 | 4 | 10
H-16 | Necesito ver que choferes estan activos y cuales no | 5 | 4 | 5 | 14
H-17 | Necesito poder modificar la tarifa | 4 | 4 | 5 | 13
H-18 | Necesito ver la ruta en el mapa | 8 | 8 | 8 | 24
H-19 | Necesito poder marcar los asientos | 4 | 4 | 4 | 12
H-20 | Necesito poder generar revisar mis transacciones de kipu | 5 | 5 | 5 | 15
|  | Puntajes Utilizados (100 max.) | Puntajes Utilizados (100 max.) | Puntajes Utilizados (100 max.)
|  | 100 | 100 | 100
Identificador (ID) de la Historia | Característica / Funcionalidad (como) | Puntaje Total (Valorización) | Valorización (Planning Poker)
E02-H-18 | Necesito ver la ruta en el mapa | 24 | 8
E03-H-3 | Necesito poder pagar con tarjeta a través de la app. | 22 | 13
E01-H-5 | Necesito poder ver la ubicación en tiempo real para saber cuanto tiempo de espera tengo aproximadamente | 20 | 5
E04-H-7 | Necesito poder ver rutas alternativas en caso de colectivos llenos | 20 | 3
E04-H-8 | Necesito poder monitorear el estado de los colectivos en tiempo real | 18 | 8
E01-H-13 | Necesito poder modificar las calles de cada ruta | 18 | 5
E03-H-6 | Necesito poder recibir notificación de no disponibilidad de asientos en caso de que este se utilice antes | 16 | 8
E03-H-11 | Necesito poder cuantas transacciones obtuve en el dia-mes-anual. | 16 | 3
E01-H-9 | Necesito poder monitorear las transacciones de pago | 15 | 5
E04-H-20 | Necesito poder generar mi codigo dinamico | 15 | 5
E04-H-16 | Necesito ver que choferes estan activos y cuales no | 14 | 3
E02-H-10 | Necesito poder gestionar información de los vehículos | 13 | 5
E04-H-12 | Necesito poder ver todas la transacciones de los choferes | 13 | 3
E01-H-17 | Necesito poder modificar la tarifa | 13 | 5
E01-H-1 | Necesito poder ver ubicación en tiempo real para programar mi viaje a un punto especifico | 12 | 8
E02-H-14 | Necesito poder agregar o modificar los datos de un chofer | 12 | 3
E03-H-19 | Necesito poder marcar los asientos | 12 | 2
E02-H-2 | Necesito poder ver la disponibilidad de asientos para poder tomar el colectivo | 11 | 3
E03-H-15 | Necesito poder asignar un vehiculo a un chofer | 10 | 3
E02-H-4 | Necesito poder recibir una notificación de pago | 6 | 2