## sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Sprint 1
Total Horas: |  | 105
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E01-H-5 | T-1 | Crear funcionalidad para ver ubicación en tiempo real | 8
| T-2 | Establecer conexión en tiempo real | 6
| T-3 | Pruebas de estimación de tiempo de espera | 4
E03-H-3 | T-1 | Implementar opción de pago con tarjeta | 7
| T-2 | Integrar pasarela de pagos | 6
| T-3 | Pruebas de transacciones de pago | 5
E04-H-7 | T-1 | Desarrollar funcionalidad para ver rutas alternativas | 6
| T-2 | Implementar selección de rutas alternativas | 5
| T-3 | Pruebas de rutas alternativas en diferentes escenarios | 4
E02-H-2 | T-1 | Crear visualización de disponibilidad de asientos | 6
| T-2 | Configurar actualización de disponibilidad | 5
| T-3 | Pruebas de visualización en tiempo real | 4
E04-H-16 | T-1 | Implementar visualización de choferes activos/inactivos | 5
| T-2 | Configurar estado de actividad en el sistema | 4
| T-3 | Pruebas de visualización de choferes | 3
E02-H-4 | T-1 | Implementar notificación de pago | 5
| T-2 | Configurar alertas automáticas de pago | 4
| T-3 | Pruebas de notificación de transacciones | 3
E03-H-19 | T-1 | Implementar marcado de asientos | 6
| T-2 | Configurar ocupación de asientos en tiempo real | 5
| T-3 | Pruebas de disponibilidad de asientos | 4

## sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Sprint 2
Total Horas: |  | 109
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E04-H-8 | T-1 | Implementar monitoreo en tiempo real del estado de colectivos | 8
| T-2 | Configurar alertas de estado en tiempo real | 6
| T-3 | Pruebas de monitoreo en distintos estados | 5
E01-H-13 | T-1 | Desarrollar opción para modificar calles en la ruta | 7
| T-2 | Configurar interfaz para edición de rutas | 6
| T-3 | Pruebas de actualización de rutas | 4
E03-H-6 | T-1 | Crear notificación de no disponibilidad de asientos | 6
| T-2 | Integrar alertas automáticas de disponibilidad | 5
| T-3 | Pruebas de notificaciones de asientos | 4
E03-H-11 | T-1 | Implementar visualización de transacciones diarias/mensuales | 7
| T-2 | Crear filtros de búsqueda por periodo | 5
| T-3 | Pruebas de transacciones en historial | 4
E02-H-14 | T-1 | Implementar gestión de datos de chofer | 5
| T-2 | Configurar opción para agregar/modificar datos | 4
| T-3 | Pruebas de actualización de datos | 3
E02-H-10 | T-1 | Gestión de información de vehículos | 6
| T-2 | Implementar detalles de vehículo | 5
| T-3 | Pruebas de gestión de vehículos | 4
E03-H-15 | T-1 | Asignación de vehículo a chofer | 6
| T-2 | Configurar vínculo entre chofer y vehículo | 5
| T-3 | Pruebas de asignación de vehículo | 4

## sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Sprint 3
Total Horas: |  | 97
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E02-H-18 | T-1 | Implementar visualización de la ruta en el mapa | 8
| T-2 | Configurar mapas y rutas dinámicas | 6
| T-3 | Pruebas de visualización de rutas | 4
E04-H-20 | T-1 | Configurar revisión de transacciones de Kipu | 6
| T-2 | Implementar panel de revisión de Kipu | 5
| T-3 | Pruebas de transacciones en Kipu | 4
E01-H-1 | T-1 | Desarrollar opción para ver ubicación en tiempo real | 8
| T-2 | Configurar mapa en tiempo real | 6
| T-3 | Pruebas de ubicación en puntos específicos | 4
E01-H-17 | T-1 | Implementar modificación de tarifa | 6
| T-2 | Configurar ajustes de tarifas diurnas y vespertinas | 5
| T-3 | Pruebas de actualización de tarifa | 4
E04-H-12 | T-1 | Implementar revisión de todas las transacciones de choferes | 7
| T-2 | visualización de transacciones | 5
| T-3 | Pruebas de transacciones por chofer | 4
E01-H-9 | T-1 | Monitoreo y registro de transacciones de pago | 6
| T-2 | Configurar almacenamiento de datos financieros | 5
| T-3 | Pruebas de monitoreo de transacciones | 4