## Sprint 1
ID Historia | Control del Sprint 1 de 5 días
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Tareas | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E01-H-5 | T-1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 8
| T-2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6
| T-3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
E03-H-3 | T-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 7
| T-2 | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 6
| T-3 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
E04-H-7 | T-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 6
| T-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
| T-3 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  | 4
E02-H-2 | T-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
| T-2 | 5 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 7
| T-3 | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 4
E04-H-16 | T-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
| T-2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4
| T-3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
E02-H-4 | T-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
| T-2 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 4
| T-3 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3
E03-H-19 | T-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| T-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
| T-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
|  | 78 | 78 | 53 | 34 | 19 | 9 | 0
| Horas Reales de producto por realizar | 105 | 35 | 25 | 19 | 16 | 10 |  | 105
|  | 78 | 78 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 15.6

## Sprint 2
Control del Sprint 2 de 5 días
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
ID Historia | Tareas | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E04-H-8 | T-1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 8
| T-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| T-3 | 5 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
E01-H-13 | T-1 | 7 | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  | 7
| T-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6
| T-3 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4
E03-H-6 | T-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6
| T-2 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
| T-3 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
E03-H-11 | T-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 7
| T-2 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
| T-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
E02-H-14 | T-1 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
| T-2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4
| T-3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
E02-H-10 | T-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6
| T-2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 5
| T-3 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
E03-H-15 | T-1 | 6 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 6
| T-2 | 5 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 5
| T-3 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
|  | 79 | 79 | 50 | 28 | 15 | 7 | 0
| Horas Reales de producto por realizar | 109 | 39 | 34 | 14 | 11 | 11 |  | 109
|  | 79 | 79 | 63.2 | 47.4 | 31.6 | 15.8

## Sprint 3
Control del Sprint 3 de 5 días
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
ID Historia | Tareas | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E02-H-18 | T-1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 8
| T-2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6
| T-3 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
E04-H-20 | T-1 | 6 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 6
| T-2 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
| T-3 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
E01-H-1 | T-1 | 8 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8
| T-2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 6
| T-3 | 4 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 4
E01-H-17 | T-1 | 6 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 6
| T-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
| T-3 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4
E04-H-12 | T-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 7
| T-2 | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 5
| T-3 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4
E01-H-9 | T-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 6
| T-2 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5
| T-3 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4
|  | 78 | 78 | 53 | 32 | 22 | 11 | 0
| Horas Reales de producto por realizar | 97 | 26 | 23 | 14 | 15 | 19 |  | 97
|  | 78 | 78 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 15.6